## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Research | 2015-11-01 | 2015-11-12 | 11
App Framework | 2015-11-01 | 2015-11-06 | 5
Database | 2015-11-04 | 2015-11-09 | 5
Web Scraping | 2015-11-08 | 2015-11-11 | 3
Automation | 2015-11-11 | 2015-11-15 | 4
Machine Learning | 2015-11-15 | 2015-11-21 | 6
Design | 2015-11-17 | 2015-11-30 | 13
Look and Feel | 2015-11-17 | 2015-11-21 | 4
Prototype | 2015-11-21 | 2015-11-30 | 9
Development | 2015-12-01 | 2016-01-17 | 47
Basic App Functionality | 2015-12-01 | 2015-12-09 | 8
Set up Server to take data from App | 2015-12-08 | 2015-12-16 | 8
Search for results | 2015-12-15 | 2015-12-24 | 9
Scrape website for result data | 2016-01-01 | 2016-01-06 | 5
Create results page | 2015-12-08 | 2016-01-17 | 40
Testing
Basic App Functionality | 2015-12-08 | 2015-12-12 | 4
Data being sent from app to server | 2015-12-15 | 2015-12-19 | 4
Correct result from search | 2015-12-24 | 2016-01-05 | 12
Full App testing | 2016-01-17 | 2016-01-29 | 12
Reports
Interim | 2015-11-20 | 2015-12-10 | 20
Final | 2016-01-10 | 2016-03-10 | 60